## Hoja1
DIARIO AMBIENTAL DE OBRA
Nº | FECHA | HORA | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA OBRA | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA OBRA | INCIDENCIAS AMBIENTALES DETECTADAS | ACCIONES CORRECTIVAS ADOPTADAS | SEGUIMEITNO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS | EVALUACIÓN DE LA EFICIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS | CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL DÍA | EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO (SÓLO EN MOVIMIENTO DE TIERRAS) |  |  |  |  | EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO (ACOPIOS O TRANSPORTE) |  |  |  |  | GENERACIÓN DE RUIDO DURANTE LA FASE DE OBRA (FASE DE CONSTRUCCIÓN) |  |  |  |  | VIGILANCIA SOBRE EL SUELO (MINIMIZAR SUPERFICIE ALTERADA) |  |  |  | VIGILANCIA SOBRE EL SUELO (CONTROL DE VERTIDOS) |  |  |  |  | VIGILANCIA SOBRE EL SUELO (CONTROL PUNTOS LIMPIOS Y ZONAS ACOPIO DE RESIDUOS) |  |  |  | VIGILANCIA SOBRE EL SISTEMA HIDROLÓGICO (control de vertidos accidentales) |  |  |  | VIGILANCIA SOBRE LA FAUNA |  |  |  |  | VIGILANCIA SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO | [12 empty] | INSPECCIONES Y AUDITORÍAS AMBIENTALES |  | CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA AMBIENTAL | REVISIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS | COMENTARIOS /OBSERVACIONES
[10 empty] | INDICADOR AMBIENTAL: PRESENCIA DE POLVO EN LA ATMÓSFERA EN ELEMENTOS DEL ENTORNO | MEDIDA DE CONTROL: OBSERVACIÓN VISUAL | LÍMITE DE ADMISIBILIDAD: LEGISLACIÓN VIGENTE | FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO: DIARIO | CONSECUCIÓN O NO DEL IMPACTO PREVISTO (IMPACTO PREVISTO: INCREMENTO DE LAS PARTÍCULAS DE POLVO) | INDICADOR AMBIENTAL: PRESENCIA DE POLVO EN LA ATMÓSFERA EN ELEMENTOS DEL ENTORNO | MEDIDA DE CONTROL: OBSERVACIÓN VISUAL | LÍMITE DE ADMISIBILIDAD: LEGISLACIÓN VIGENTE | FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO: DIARIO | CONSECUCIÓN O NO DEL IMPACTO PREVISTO (IMPACTO PREVISTO: INCREMENTO DE LAS PARTÍCULAS DE POLVO) | INDICADOR AMBIENTAL: NIVELES DE RUIDO GENERADOS | MEDIDA DE CONTROL: SONÓMETRO | LÍMITE DE ADMISIBILIDAD: LEGISLACIÓN VIGENTE | FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO: TRIMESTRAL | CONSECUCIÓN O NO DEL IMPACTO PREVISTO (IMPACTO PREVISTO: MOLESTIAS A LA POBLACIÓN POR EXCESO DE RUIDO) | MEDIDA PREVENTIVA: REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN DE LÍMITES | MEDIDA DE CONTROL: OBSERVACIÓN VISUAL | APLICACIÓN: PREVIA A INICIO DE LAS OBRAS | FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO: TRIMESTRAL | MEDIDA PREVENTIVA: Centralizar operaciones de repostaje, cambios de aceite, lavado, etc, en zona impermeabilizada, y gestión de vertidos | MEDIDA DE CONTROL: OBSERVACIÓN VISUAL | APLICACIÓN: DURANTE LAS OBRAS | FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO: SEMANAL | ÁREA DE SEGUIMIENTO: PARQUE DE MAQUINARIA | MEDIDA PREVENTIVA: Gestión de residuos adecuada (segregación, identificación, retiradas) | APLICACIÓN: DURANTE LAS OBRAS | FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO: SEMANAL | MEDIDA DE CONTROL: OBSERVACIÓN VISUAL | MEDIDAS PREVENTIVAS: 1 - COMPROBACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LA MAQUINARIA 2 - IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONA DE RECOGIDA DE AGUAS DE LAVADO Y SOLERA DE LAVADO DE MAQUINARIA 3 - ZONA DE LAVADO DE CANALETAS | ACTUACIÓN A CONTROLAR: 1 - PUESTA A PUNTO DE LOS VEHÍCULOS DE OBRA 2 Y 3 - CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS DISPOSITIVOS | TIPO DE CONTROL: 1 Y 2 - OBSERVACIÓN VISUAL | FRECUENCIA DE APLICACIÓN: EL RECOMENDADO POR TIPO DE MAQUINARIA | MEDIDA PREVENTIVA: COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | ACTUACIÓN A CONTROLAR: TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | TIPO DE CONTROL: OBSERVACIÓN VISUAL | ÁREA DE APLICACIÓN: APERTURA DE ZANJAS | FRECUENCIA DE APLICACIÓN: DIARIO | IMPACTO PREVISTO: MOLESTIAS A LA POBLACIÓN POR EXCESO DE RUIDO, POLVO O CONTAMINANTES | INDICADOR AMBIENTAL: NIVELES DE CALIDAD ATMOSFÉRICA, RUIDOS Y VIBRACIONES | MEDIDA DE CONTROL: SUPERVISIÓN DE LOS PARÁMETROS CORRESPONDIENTES | LÍMITE DE ADMISIBILIDAD: LEGISLACIÓN VIGENTE | FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO: SEMANAL | MEDIDA PREVENTIVA: RIEGO DE LA CALZADA DE RODADURA DE LA MAQUINARIA | TIPO DE CONTROL: OBSERVACIÓN VISUAL | FRECUENCIA DE APLICACIÓN: DIARIA | MEDIDA PREVENTIVA: COMPROBACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LA MAQUINARIA | ACTUACIÓN A CONTROLAR: PUESTA A PUNTO DE LOS VEHÍCULOS DE OBRA | TIPO DE CONTROL: OBSERVACIÓN VISUAL | ÁREA DE APLICACIÓN: MAQUINARIA DE OBRA | FRECUENCIA DE APLICACIÓN: LA RECOMENDADA SEGÚN EL TIPO DE MAQUINARIA | FECHAS DE INSPECCIONES AMBIENTALES | RESULTADOS
1 | 2025-04-01 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | SOLEADO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | NIVELES DE RUIDO GENERADOS | SONÓMETRO | OK | TRIMESTRAL | NO HAY MOLESTIAS POR EXCESO DE RUIDO | REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN DE LÍMITES | VISUAL | SE REALIZÓ ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS Y SE MANTIENEN SEÑALIZADOS LOS LÍMITES | TRIMESTRAL | [13 empty] | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | [5 empty] | SE RIEGA LA ZONA DE PASO DE MAQUINARIA | VISUAL | DIARIO | [7 empty] | OK | OK | -
2 | 2025-04-02 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | LLUVIOSO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [22 empty] | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | [15 empty] | OK | OK | -
3 | 2025-04-03 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | SOLEADO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [9 empty] | LAS OPERACIONES Y LOS RESIDUOS ESTÁN CENTRALIZADAS EN ZONA IMPERMEABILIZADA | VISUAL |  | SEMANAL | PARQUE DE MAQUINARIA | LOS RESIDUOS SE ESTÁN GESTIONANDO ADECUADAMENTE |  | SEMANAL | VISUAL | 1 - COMPROBACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LA MAQUINARIA 2 - IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONA DE RECOGIDA DE AGUAS DE LAVADO Y SOLERA DE LAVADO DE MAQUINARIA 3 - ZONA DE LAVADO DE CANALETAS | 1 - PUESTA A PUNTO DE LOS VEHÍCULOS DE OBRA 2 Y 3 - CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS DISPOSITIVOS | VISUAL | LO RECOMENDADO POR TIPO DE MAQUINARIA | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | MOLESTIAS A LA POBLACIÓN POR EXCESO DE RUIDO, POLVO O CONTAMINANTES | NIVELES DE CALIDAD ATMOSFÉRICA, RUIDOS Y VIBRACIONES | SUPERVISION | OK | SEMANAL | SE RIEGA LA ZONA DE PASO DE MAQUINARIA | VISUAL | DIARIO | COMPROBACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LA MAQUINARIA | TODOS LOS VEHÍCULOS ESTÁN PUESTOS A PUNTO | VISUAL | MAQUINARIA DE OBRA | SE VERIFICA CADA 15 DÍAS QUE SE ESTÁ REALIZANDO | 2025-04-03 | Pendiente documentación con gestores de residuos | OK | OK | -
4 | 2025-04-04 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | LLUVIOSO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [22 empty] | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | [15 empty] | OK | OK | -
5 | 2025-04-07 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | SOLEADO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [22 empty] | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | [5 empty] | SE RIEGA LA ZONA DE PASO DE MAQUINARIA | VISUAL | DIARIO | [7 empty] | OK | OK | -
6 | 2025-04-08 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | SOLEADO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [22 empty] | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | [5 empty] | SE RIEGA LA ZONA DE PASO DE MAQUINARIA | VISUAL | DIARIO | [7 empty] | OK | OK | -
7 | 2025-04-09 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | SOLEADO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [22 empty] | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | [5 empty] | SE RIEGA LA ZONA DE PASO DE MAQUINARIA | VISUAL | DIARIO | [7 empty] | OK | OK | -
8 | 2025-04-10 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | SOLEADO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [9 empty] | LAS OPERACIONES ESTÁN CENTRALIZADAS EN ZONA IMPERMEABILIZADA SE GESTIONAN LOS RESIDUOS ADECUADAMENTE | VISUAL |  | SEMANAL | PARQUE DE MAQUINARIA | LOS RESIDUOS SE ESTÁN GESTIONANDO ADECUADAMENTE |  | SEMANAL | VISUAL |  |  |  |  | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | MOLESTIAS A LA POBLACIÓN POR EXCESO DE RUIDO, POLVO O CONTAMINANTES | NIVELES DE CALIDAD ATMOSFÉRICA, RUIDOS Y VIBRACIONES | SUPERVISION | OK | SEMANAL | [8 empty] | 2025-04-10 | Nada reseñable | OK | OK | -
9 | 2025-04-11 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | POLVO | -VELOCIDAD VEHICULOS DE OBRA. -DETENCIÓN OBRAS SI VIENTO > 60 KM/H | NO NECESARIO REGAR POR LLUVIA. | - | LLUVIOSO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [22 empty] | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | [15 empty] | OK | OK | -
10 | 2025-04-14 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | LLUVIOSO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [22 empty] | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | [15 empty] | OK | OK | -
11 | 2025-04-15 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | NUBLADO. LLUVIA NOCHE | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [22 empty] | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | [15 empty] | OK | OK | -
12 | 2025-04-16 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | SOLEADO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [22 empty] | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | [5 empty] | SE RIEGA LA ZONA DE PASO DE MAQUINARIA | VISUAL | DIARIO | [7 empty] | OK | OK | -
13 | 2025-04-22 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | LLUVIOSO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [22 empty] | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | [15 empty] | OK | OK | -
14 | 2025-04-23 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | SOLEADO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [22 empty] | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | [5 empty] | SE RIEGA LA ZONA DE PASO DE MAQUINARIA | VISUAL | DIARIO | [7 empty] | OK | OK | -
15 | 2025-04-24 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | SOLEADO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [9 empty] | LAS OPERACIONES ESTÁN CENTRALIZADAS EN ZONA IMPERMEABILIZADA SE GESTIONAN LOS RESIDUOS ADECUADAMENTE | VISUAL |  | SEMANAL | PARQUE DE MAQUINARIA | LOS RESIDUOS SE ESTÁN GESTIONANDO ADECUADAMENTE |  | SEMANAL | VISUAL | 1 - COMPROBACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LA MAQUINARIA 2 - IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONA DE RECOGIDA DE AGUAS DE LAVADO Y SOLERA DE LAVADO DE MAQUINARIA 3 - ZONA DE LAVADO DE CANALETAS | 1 - PUESTA A PUNTO DE LOS VEHÍCULOS DE OBRA 2 Y 3 - CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS DISPOSITIVOS | VISUAL | LO RECOMENDADO POR TIPO DE MAQUINARIA | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | MOLESTIAS A LA POBLACIÓN POR EXCESO DE RUIDO, POLVO O CONTAMINANTES | NIVELES DE CALIDAD ATMOSFÉRICA, RUIDOS Y VIBRACIONES | SUPERVISION | OK | SEMANAL | SE RIEGA LA ZONA DE PASO DE MAQUINARIA | VISUAL | DIARIO | COMPROBACIÓN DEL BUEN ESTADO DE LA MAQUINARIA | TODOS LOS VEHÍCULOS ESTÁN PUESTOS A PUNTO | VISUAL | MAQUINARIA DE OBRA | SE VERIFICA CADA 15 DÍAS QUE SE ESTÁ REALIZANDO | 2025-04-24 | Nada reseñable | OK | OK | -
16 | 2025-04-25 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | SOLEADO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [22 empty] | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | [5 empty] | SE RIEGA LA ZONA DE PASO DE MAQUINARIA | VISUAL | DIARIO | [7 empty] | OK | OK | -
17 | 2025-04-28 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | APARECE HORMIGÓN EN FONDO EXCAVACIÓN | REUNIÓN CON DIRECCIÓN DE OBRA PARA COORDINAR LA GESTIÓN | - | - | SOLEADO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [22 empty] | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | [5 empty] | SE RIEGA LA ZONA DE PASO DE MAQUINARIA | VISUAL | DIARIO | [7 empty] | OK | OK | -
18 | 2025-04-29 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | LLUVIA 1 HR | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [22 empty] | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | [15 empty] | OK | OK | -
19 | 2025-04-30 | 18:00 | PEDRO BARRAGÁN | EXCAVACIÓN CIMENTACIONES | NO |  |  |  | SOLEADO | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | SI | POLVO EN ATMÓSFERA O ELEMENTOS PRÓXIMOS | VISUAL | OK | OK | NO HAY PARTÍCULAS DE POLVO EN EXCESO | [22 empty] | COMPROBACIÓN DEL TAPADO Y ESTADO DE LAS ZANJAS | TAPADO CORRECTO DE LAS ZANJAS, RAMPAS DE ESCAPE DE FAUNA Y PRESENCIA DE EJEMPLARES ATRAPADOS EN ZANJAS | VISUAL | APERTURA DE ZANJAS | DIARIO | [5 empty] | SE RIEGA LA ZONA DE PASO DE MAQUINARIA | VISUAL | DIARIO | [7 empty] | OK | OK | -